|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paquete de trabajo | | | |
| Código | ROCA2-01 | | |
| Nombre | Programación | | |
| Descripción del paquete | Realizan el código fuente de la aplicación | | |
| Productos a entregar | Aplicación | | |
| Condiciones de aceptación o requisitos de calidad |  | | |
| Responsables | Ana Karina Elotlán Hernández, Estuardo Sánchez Gómez | | |
| Grupo de trabajo |  | | |
| Competencias o habilidades del responsable y del Equipo de trabajo | Conocimiento del lenguaje java, metodología Moprosoft, javafx. | | |
| Fecha de Inicio | 5 de septiembre del 2015 | | |
| Duración del paquete | 45 días | | |
| Presupuesto Estimado | $ 4950 pesos | | |
|  | **Monto** | | |
|  | Concepto |  | |
|  | Personal | $4250 | |
|  | Materiales | $500 | |
|  | Equipo | $200 | |
|  | Total | | |
|  | | | |
|  | **Actividades** | | |
|  | Actividad | Diseñar vistas en JAVAFX | |
|  | Duración | 6 días | |
|  |  |  | |
|  | Actividad | Hacer el código necesario para poder interactuar con las vistas | |
|  | Duración | 6 días | |
|  |  |  | |
|  | Actividad | Realizar Código para realizar guardado eliminado y actualizado para las vistas de JAVAFX | |
|  | Duración | 20 días | |
|  |  |  | |
|  | Actividad | Realizar Código para respaldar y restaurar una base de datos. | |
|  | Duración | 1 días | |
|  |  |  | |
|  | Actividad | Realizar Código para una venta. | |
|  | Duración | 6 días | |
|  |  |  | |
|  | Actividad | Realizar Código para generar reportes. | |
|  | Duración | 3 días | |
|  |  |  | |
|  | Actividad | Validación de la aplicación | |
|  | Duración | 5 días | |
|  |  |  |  |
| Elaboró | Estuardo Sánchez Gómez | | |
| Autorizó | Ana Karina Elotlán Hernández | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |