## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre 2015
| Nombre del Profesor: | Alejandro Lara San Juan
| Grupo: | TICSI 7A DZ
| Materia: | Desarrollo de aplicaciones III
| No. De Equipo: | 4
| Nombre del proyecto: | La Roca 2
Integrantes del equipo:
| 1 | Contreras Ortiz José Manuel
| 2 | Elotlán Hernádez Ana Karina
| 3 | Hernández Chávez Celia
| 4 | Sánchez Gómez Estuardo
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-08-29 | Reunión con el equipo | Terminado | Definición de los medios de comunicación y gestión del proyecto. | Minuta | Elotlán Hernádez Ana Karina
2 | 2015-09-05 | Planeación | Terminado | Creación de usuarios | Minuta | Hernández Chávez Celia
3 | 2015-09-12 | Organización | Proceso | Creación y organización del repositorio. | Minuta | Contreras Ortiz José Manuel
4 | 2015-09-19 | Diseño del software | Proceso | Configuración de la conexión y permisos de la base de datos. | Base de datos configurada Minuta | Sánchez Gómez Estuardo

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | La Roca 2 | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2015-09-01
Objetivo del Proyecto: |  | Implementación de reportes, seguridad y respaldo en la aplicación Roca 2
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Elaboración de bitácora |  | Bitácora | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 3
2 | Definición de los requerimientos |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
3 | Creación y configuración de la base de datos |  | Minuta | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 4
4 | Programación de la aplicación |  | Minuta | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 4
5 | Documentación |  | Documento de MS Word | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
6 | Testeo |  |  | P | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 14
R
7 | Funcionalidad de la aplicación |  |  | P | bar: SEMANAS 14
R
8 | Presentación del proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 15
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro