## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Mayo-Agosto 2015
| Nombre del Profesor: | Honorato Aguilar
| Grupo: | TICSI 6A DZ
| Materia: | Ingeniería de software
| No. De Equipo: | 5
| Nombre del proyecto: | La Roca 2
Integrantes del equipo:
| 1 | Contreras Ortiz José Manuel
| 2 | Elotlán Hernádez Ana Karina
| 3 | Hernández Chávez Celia
| 4 | Sánchez Gómez Estuardo
5
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2015-05-02 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión con el equipo, para definir los medios de comunicaón entre el equipo a lo largo del proyecto | Minuta | Hernández Chávez Celia
2 | 2015-05-09 | Reunión con el empresario | Terminado | Reunión con el cliente para conocer las reglas de negocio de la empresa | Especificación de requerimientos Minuta | Contreras Ortiz José Manuel
3 | 2015-05-16 | Planeación | Proceso | Reunión con el equipo, para elaborar la base de datos de la aplicación | Diagrama Entidad-Relación Modelo lógico y fisíco de la base de datos Diccionario de base de datos Restricciones de base de datos Minuta | Elotlán Hernádez Ana Karina
4 | 2015-05-23 | Planeación | Proceso | Elaboración del diseño de las interfaces de la aplicación | Diseño de las ventanas Minuta | Sánchez Gómez Estuardo

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | La Roca 2 | [6 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2015-05-02
Objetivo del Proyecto: |  | Implementación de reportes en la aplicación "Desktop"
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Elaboración de bitácora |  | Minuta | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Levantamiento de requerimientos |  | Minuta | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
3 | Elaboración de la base de datos |  | Minuta | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 4
4 | Programación de la aplicación |  | Minuta | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 4
5 | Documentación |  | Minuta | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 14
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
6 | Testeo |  |  | P | bar: SEMANAS 12 to SEMANAS 14
R
7 | Funcionalidad de la aplicación |  |  | P | bar: SEMANAS 14
R
8 | Presentación del proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 15
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
11 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R
14 |  |  |  | P
R
15 |  |  |  | P
R

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro